УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кулыжского сельского                                                                          поселения

От 15.11.2022 №103

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КУЛЫЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЫЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2023-2027ГОДЫ.

2022 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Кулыжского сельского поселения «Создание условий для развития Кулыжского сельского поселения»

на 2023-2027 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кулыжского сельского поселения |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Кулыжского сельского поселения; реализация полномочий администрации Кулыжского сельского поселения по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий; |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение выполнения полномочий администрации по решению вопросов местного значения; выполнение мероприятий по проведению выборов и референдумов; выполнение мероприятий по выполнению условий Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения; выполнение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; поддержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям; обеспечение эффективного использования имущества; создание условий для развития инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства; предоставление эффективности и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; предоставление социальной поддержки лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления; повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и массового спорта; организация благоустройства населенных пунктов поселения; выполнение мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий; выполнение мероприятий по инвестиционным программам и проектам развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области; финансирование непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории поселения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | доля ответов администрации на обращения граждан, направленных с соблюдением сроков, в общей доле обращений; количество фактов нецелевого использования бюджетных средств; итоговая бальная оценка по результатам мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по проведению выборов и референдумов; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по выполнению условий Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; количество предписаний по пожарной безопасности; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по осуществлению мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля земельных участков, поставленных на кадастровый земельный учет в общем количестве земельных участков; доля объектов недвижимости, на которые зарегистрированы права собственности муниципального образования в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих госрегистрации; количество аварийных ситуаций в сфере ЖКХ; количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; количество книжных изданий, выдаваемых населению поселения количество пенсионеров, получивших пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии; количество участников спортивных соревнований всех уровней; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по инвестиционным программам и проектам развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области; доля своевременно ликвидированных чрезвычайных ситуаций, возникших на территории поселения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы: 2023-2027 годы. Программа реализуется без разбивки на этапы. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы -21750,868 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 577,30 тыс. рублей; средства бюджета Кулыжского сельского поселения – 21173,568 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | доля ответов администрации на обращения граждан, направленных с соблюдением сроков, в общей доле обращений, 100%, ежегодно; количество фактов нецелевого использования бюджетных средств, 0 единиц, ежегодно; итоговая бальная оценка по результатам мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении, 16 балла; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по проведению выборов и референдумов,100%; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по выполнению условий Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,100%; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,100%; количество предписаний по пожарной безопасности, 0 единиц; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по осуществлению мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций-100%; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,90 %; доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 40%; доля земельных участков, поставленных на кадастровый земельный учет в общем количестве земельных участков, 25%; доля объектов недвижимости, на которые зарегистрированы права собственности муниципального образования в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих госрегистрации, 39 %; количество аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, 0 единиц; количество проведенных культурно-досуговых мероприятий,100 единиц; количество книжных изданий, выдаваемых населению поселения,7500 экземпляров; количество пенсионеров, получивших пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии, 2 человека; количество участников спортивных соревнований всех уровней, 10 человек; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения,80%; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий,100%; выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по инвестиционным программам и проектам развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области,100%; доля своевременно ликвидированных чрезвычайных ситуаций , возникших на территории поселения , 100% . |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Площадь  Кулыжского сельского поселения составляет 94,36кв.км. Численность населения поселения составляет 781 чел. Кулыжское сельское поселение расположено на правом берегу реки Вятка в юго-западной части Вятскополянского района Кировской области. С северной стороны  - граничит с п.г. Красная Поляна и г. Сосновка, с восточной стороны – граничит с Усть-Люгинским сельским поселением  и Среднешунским  сельским поселением, с южной стороны –   граничит с   Среднешунским сельским поселением,  с западной стороны –    граничит с Чекашевским сельским поселением .       Административный центр поселения –с. Кулыги . Самый  ближайший  населенный пункт –это д.Куршино, расположенное на расстоянии 3км.от центра поселения. Максимальное расстояние от центра поселения до самого отдаленного населенного пункта –д.Быз -5км. Населенные пункты расположены достаточно компактно, сообщение с ними осуществляется в основном автомобильном транспортом. Имеется автомобильная дорога районного сообщения с. Кулыги - д. Куршино –г. Вятские Поляны протяженностью 18 км. с твердым покрытием. Территория Кулыжского сельского поселения удалена  на 18 км от Казанской железной дороги. В связи со строительством мостового перехода через р. Вятка по территории поселения проходит федеральная  автомагистраль на Пермь.

С точки зрения благоприятного климата и выгодного географического положения поселение имеет все предпосылки для создания на территории Кулыжского сельского поселения баз отдыха и туризма. Но проблема транспортной сети - это разбитое дорожное полотно, которое требует капитального ремонта, заметно тормозит социально-экономическое развитие поселения.

Численность населения Кулыжского сельского поселения составляет 781 человек. Мужчин 382, женщин  399,  плотность населения- 6,2 чел/км². Национальный состав населения разнообразен. На территории поселения проживают: русские ,татары, удмурты, марийцы и другие национальности.

Численность трудовых ресурсов на 2021г., занятых в экономике поселения составляет 629 человек. Демографическая ситуация в поселении  очень сложная. В 2022г.  численность новорожденных составила -2 чел., а умерших- 13 чел. Естественная убыль составляет 11чел.

Особенно остро стоит проблема трудоустройства  людей трудоспособного возраста. Недостаток рабочих мест на предприятиях поселения и Вятскополянского района вынуждает их работать вахтовым методом  в отрыве от города и семей. Это  не способствует пополнению бюджета района и в частности нашего поселения.

Администрация поселения является одним из органов местного самоуправления поселения и наделена в соответствии с уставом сельского поселения полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами  Кировской области.

К компетенции администрации поселения относятся:

- осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка;

-  разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год, а также проектов планов и программ социально-экономического развития поселения;

- исполнение местного бюджета и программ социально-экономического развития поселения; подготовка отчета об исполнении местного бюджета и отчетов о выполнении программ социально-экономического развития поселения;

- управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, в порядке,  установленном сельской Думой;

-  создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

-  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

-  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

-  участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах поселения;

-  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

-  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

-  создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

-  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

-  сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

-  создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

-  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

-  создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-  участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

-  формирование архивных фондов поселения;

-  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-  организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов  особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения  документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществление резервирования земель и изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

-  присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

-  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

-  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

-  создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

-  принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений;

-  содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

-  организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

-  осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, предусмотренных федеральным, областным законодательством и  Уставом поселения.

Перед администрацией поселения стоит задача эффективной эксплуатации и использования имущества, находящегося на балансе администрации, в казне поселения. Решение задачи осложняется наличием объектов недвижимого имущества, не прошедших государственную регистрацию права собственности.

Необходимо создать условия для материально-технического, транспортного, информационно-коммуникационного обеспечения выполнения органами местной власти своих полномочий. Требуется ремонт кабинетов администрации, коридора, санузла. Необходимо обеспечить эксплуатацию помещения администрации в соответствии с действующими нормами и правилами.

В муниципальном образовании имеется пожарная дружина, состоящая из 4 бойцов.

Следует  отметить, что на территории Кулыжского сельского поселения лесные массивы подходят достаточно близко к населённым пунктам. При возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самих населённых пунктах. В населённых пунктах поселения имеются естественные водоёмы, тем не менее, их обеспеченность противопожарным водоснабжением недостаточна. Отобрать воду из некоторых естественных водоёмов для целей пожаротушения затруднительно из-за плохого состояния подъездных путей к ним.

На территории поселения имеется 4 противопожарных водоема в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо, в первую очередь, в целях пожаротушения обеспечить постоянное присутствие воды в них и беспрепятственный проезд пожарной техники к пожарным водоемам и к месту пожара.

Источником водоснабжения населённых пунктов Кулыжского сельского поселения Вятскополянского муниципального района являются подземные воды. Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТа. Система водоснабжения поселения включает в себя:   2 скважины, 2 водонапорные башни, водопроводные сети общей протяжённостью 17 км, из которых   11 км требуют замены.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Кулыжского   сельского поселения, выявлено:

-   в связи с износом водопроводных сетей, емкостей для забора воды   качество воды ежегодно ухудшается;

-    растет процент утечек воды  из-за износа  трубопроводов.

Износ водопроводных сетей составляет 70%, а потери в сетях достигают 20-30% от объема воды, поданной в сеть, что превышает нормативы в  несколько  раз. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

В первую очередь, в 2020 году необходимо реконструировать ветхие водопроводные сети и сооружения ,и  обеспечить бурение скважины дублера  в дер. Куршино.Нужно приложить все усилия ,чтобы войти в проекты программ по местным инициативам ,целенаправленных на капитальный ремонт объектов водоснабжения.

На территории Кулыжского   сельского поселения источниками теплоснабжения  части социальной инфраструктуры являются  две котельные: котельная на твердом топливе и котельная , работающая на природном газе. Протяженность наружных тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  0,5  км, износ которых составляет более 50% .

Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки приведёт к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условиям, а также сохранению эксплуатационно-технической надёжности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

Газификация в поселении составляет 90%. Газифицированные  населенные  пункты поселения – это с. Кулыги и дер. Куршино. Не газифицированными остаются  населенные пункты: дер. Быз, дер. Пеньки, дер. Старая Белогузка. В 2020 году должен начаться процесс газификации д.Пеньки.

В поселении работают две библиотеки, два Дома культуры. Услугами библиотек пользуется 550 человек. Наличие и функционирование учреждений культуры является неотъемлемой частью воспитания подрастающего поколения. В Центре культуры и досуга поселения   работает  11 кружков, количество граждан, привлекаемых к занятиям в кружках, секциях - 141 человек,  проводятся концерты  и другие творческие мероприятия. Но существует ряд проблем , снижающих эффективность их работы: высокая степень изношенности книжного фонда требует нового комплектования библиотек современной литературой ,на обеспечение которого катастрофически не хватает финансовых средств; необходимо обеспечение сохранности имеющегося  библиотечного фонда ,это также на данный момент осложнено тем, что в с.Кулыги библиотека не имеет постоянного помещения. В 2020 году будем готовить локальную смету на строительство нового Дома Культуры в с.Кулыги, будем проводить инженерно-геологические  и инженерно-геодезические изыскания ,бурение и ТСЗ на месте будущего строительства. В 2022 году намечается строительство нового Дома культуры в с.Кулыги по сметной стоимости 28092,2тыс.руб.

Для развития физического воспитания и спорта в поселении необходимо специальное помещение, которого на данный момент нет. На базе  школы  создание различных групп здоровья, в которых занимались бы  люди разного возраста, особенно молодежь, не представляет возможности.

На территории поселения имеется заброшенный спорткомплекс, который было бы целесообразно восстановить, но в силу дефицита бюджета это невозможно.

Для организации досуга детей, проживающих в  с. Кулыги,  их всестороннего развития и возможности организации игр на свежем воздухе, в 2023 году администрация поселения будет  осуществлять проект строительства детской площадки по ул.Школьная с. Кулыги .  На  территории  сельского поселения отсутствуют современные детские площадки. Основная идея проекта заключается в том, чтобы обеспечить детям комфортное и безопасное пространство, в котором они смогут отдыхать и развиваться. Все элементы детской площадки будут размещены на одной территории и доступны круглогодично для посещения детьми и взрослыми.

Большой работы требует улучшение внешнего и эстетического облика муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок  и  благоустройство его улиц и дворов.

Недостаточное качество уличного освещения в частом секторе и на окраинах поселения создает напряженную обстановку в сфере правопорядка  и снижает качество жизни населения.    Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Кулыжского  сельского поселения выявил:

-оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело;

-большой эксплуатационный износ опор и воздушных линий.

Для этого необходимо:

- реконструировать существующее наружное освещение улиц и проулков;

- внедрить современное электроосветительное оборудование, обеспечивающее экономию электрической энергии;

- принять меры по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

В 2019 году был проведен текущий ремонт уличного освещения в д.Куршино ( по улицам Помяловская и Большая) в рамках ППМИ-2019.В 2020 году по программе обеспечения комплексного развития сельских территорий проведен очередной текущий ремонт  уличного освещения в д.Куршино и в с.Кулыги. В 2021году прошло создание уличного освещения на въезде в д.Пеньки также по программе обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Проведенный анализ  муниципального образования  позволил четко определить цели и приоритетные направления развития Кулыжского сельского поселения, сформировать задачи, решение которых позволит реализовать программу конкретных действий в развитии поселения в перспективе.

Генеральная цель муниципальной программы – комплексное социально-экономическое развитие поселения, достижение которого невозможно без финансовой самообеспеченности. Поэтому основная задача администрации поселения - увеличение доходной части бюджета поселения.

Дальнейшее развитие ООО «Согласие-2», ООО АПК « СОЮЗ» и  малых предприятий, находящихся на территории поселения, должно обеспечить эффективное использование земельных и трудовых ресурсов, а следовательно полный объем уплаты налогов в бюджет.

Муниципальное образование  почти каждый год участвует в инвестиционных программах и проектах развития общественной инфраструктуры. При участии  населения и спонсоров, местного бюджета и областного субсидирования в рамках ППМИ и других программ выполняются  работы по ремонту дорог, пожарных водоемов, благоустройство кладбища, создание мест(площадок) под складирование ТБО, текущему ремонту уличного освещения населенных пунктов поселения, в 2023 году намечается участие в ППМИ по строительству детской площадки в с.Кулыги.

Взаимовыгодное сотрудничество муниципального образования, муниципального   района  и областного руководства  позволит  создать благоприятные условия для дальнейших позитивных изменений.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Программы социально-экономического развития Вятскополянского района, Программы социально-экономического развития Кулыжского сельского поселения Вятскополянского района , постановления администрации Вятскополянского района от 21.06.2010 № 753 «О мониторинге соблюдения требований бюджетного законодательства и оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях Вятскополянского района», Устава муниципального образования Кулыжского сельского поселения Вятскополянского района Кировской области, принятым решением Кулыжской сельской Думы от 07.12.2005 № 17.

Целями муниципальной программы являются:

разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Кулыжского сельского поселения;

реализация полномочий администрации Кулыжского сельского поселения по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий;

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

обеспечение выполнения полномочий администрации по решению вопросов местного значения;

выполнение мероприятий по проведению выборов и референдумов;

выполнение мероприятий по выполнению условий Соглашения о передаче  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения;

выполнение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

поддержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям;

обеспечение эффективного использования имущества;

создание условий для развития инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

предоставление эффективности и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

предоставление социальной поддержки лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления;

повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и массового спорта;

организация благоустройства населенных пунктов поселения;

выполнение мероприятий по обеспечению комплексного  развития сельских территорий;

выполнение мероприятий по инвестиционным  программам и проектам развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области;

финансирование непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

Целевыми показателями эффективности реализации программы будут являться:

доля ответов администрации на обращения  граждан, направленных с соблюдением сроков, в общей доле обращений;

количество фактов нецелевого использования бюджетных средств;

итоговая бальная оценка по результатам мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по проведению выборов и референдумов;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по выполнению условий Соглашения о передаче  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

количество предписаний по пожарной безопасности;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля земельных участков, поставленных на кадастровый земельный учет, в общем количестве земельных участков;

доля объектов недвижимости, на которые зарегистрированы права собственности муниципального образования в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих госрегистрации;

количество аварийных ситуаций в сфере ЖКХ;

количество проведенных культурно-досуговых  мероприятий;

количество книжных изданий, выдаваемых населению поселения;

количество пенсионеров, получивших пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии;

количество участников спортивных соревнований всех уровней;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по обеспечению комплексного  развития сельских территорий;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по инвестиционным  программам и проектам развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области;

доля своевременно ликвидированных  чрезвычайных ситуаций, возникших на территории поселения.

объем муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений;

объем расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Источниками получения информации о значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы является федеральная статистическая и бюджетная отчетность. Некоторые показатели эффективности муниципальной программы определяются расчетным путем.

Источники получения информации (методика расчета показателей) о значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование показателя | Источник получения информации (методика расчета) |
| --- | --- | --- |
|  | доля ответов администрации на обращения граждан, направленных с соблюдением сроков, в общей доле обращений | ДО=КО/ОКО*100%,где: ДО-доля ответов администрации на обращения граждан, направленных с соблюдением сроков,%. КО- количество ответов на обращения граждан, направленных с соблюдением сроков, единиц; ОКО-общее количество обращений, единиц; Журнал регистрации обращения граждан. |
|  | Количество фактов нецелевого использования бюджетных средств | Данные управления финансов администрации Вятскополянского района, КСК Вятскополянского района, единиц. |
|  | Итоговая бальная оценка по результатам мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении | Данные управления финансов администрации Вятскополянского района, баллов. |
|  | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по проведению выборов и референдумов | ВП = Рф / Ро*100% ВП- выполнение плана; Рф- фактический показатель расходов; Ро- утвержденные бюджетные назначения по расходам; Данные бюджетной отчетности администрации Кулыжского сельского поселения, %. |
|  | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по выполнению условий Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения | ВП = Рф / Ро*100% ВП- выполнение плана; Рф- фактический показатель расходов; Ро- утвержденные бюджетные назначения по расходам; Данные бюджетной отчетности администрации Кулыжского сельского поселения, %. |
|  | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по осуществле -нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса -риаты | ВП = Рф / Ро*100% ВП- выполнение плана; Рф- фактический показатель расходов; Ро- утвержденные бюджетные назначения по расходам; Данные бюджетной отчетности администрации Кулыжского сельского поселения, %. |
|  | Количество предписаний по пожарной безопасности | Данные органов пожтехнадзора, единиц. |
|  | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по осуществлению мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; | ВП = Рф / Ро*100% ВП- выполнение плана; Рф- фактический показатель расходов; Ро- утвержденные бюджетные назначения по расходам; Данные бюджетной отчетности администрации Кулыжского сельского поселения, %. |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля=Пнтр/Побщх100%, где Пнтр-протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км. Побщ- общая протяженность дорог, км. Данные статистической отчетности. |
|  | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | ДПо= По/ОПД*100%,где: ДПо- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (%); По- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; ОПД- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данные статистической отчетности. |
|  | Доля земельных участков, поставленных на кадастровый земельный учет, в общем количестве земельных участков | Дзу=ЗУпкзу/ОКзу*100 %,где: Дзу- доля земельных участков, поставленных на кадастровый земельный учет, (%); ЗУпкзу- земельные участки , поставленные на кадастровый земельный учет, единиц; ОКзу- общее количество земельных участков, единиц. Перечень учтенных земельных участков в границах кадастрового квартала. |
|  | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрированы права собственности муниципального образования в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих госрегистрации | ДОзпс= Озпс/ОКОрми, где: ДОзпс- доля объектов недвижимости, на которые за -регистрированы права собственности муниципального образования ,%. Озпс- объекты недвижимости, на которые зарегистрированы права собственности муниципального образования; ОКОрми- общее количество объектов недвижимости , учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих госрегистрации. Реестр муниципальной собственности Кулыжского сельского поселения. |
|  | Количество аварийных ситуаций в сфере ЖКХ | Данные ООО «Малая энергетика», МКП «Коммунальщик». |
|  | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Данные отчетности Центра культуры Кулыжского сельского поселения |
|  | Количество книжных изданий, выдаваемых населению поселения | Данные отчетности МКУК «Вятскополянская РЦБС» |
|  | Количество пенсионеров, получивших пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии | Данные бюджетной отчетности администрации Кулыжского сельского поселения, человек. |
|  | Количество участников спортивных соревнований всех уровней | Данные администрации Кулыжского сельского поселения, человек. |
|  | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения | ВП = Рф / Ро*100% ВП- выполнение плана; Рф- фактический показатель расходов; Ро- утвержденные бюджетные назначения по расходам; Данные бюджетной отчетности администрации Кулыжского сельского поселения, %. |
|  | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий | ВП = Рф / Ро*100% ВП- выполнение плана; Рф- фактический показатель расходов; Ро- утвержденные бюджетные назначения по расходам; Данные бюджетной отчетности администрации Кулыжского сельского поселения, %. |
|  | Выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по инвестиционным программам и проектам развития общественной инфраструкту- ры муниципальных образований в Кировской области» | ВП = Рф / Ро*100% ВП- выполнение плана; Рф- фактический показатель расходов; Ро- утвержденные бюджетные назначения по расходам; Данные бюджетной отчетности администрации Кулыжского сельского поселения, %. |
|  | Доля своевременно ликвидированных чрезвычайных ситуаций, возникших на территории поселения | Доля=ЧС/ЧСо*100%, где ЧС - количество своевременно ликвидированных чрезвычайных ситуаций, возникших на территории поселения, единиц. ЧСо - общее количество чрезвычайных ситуаций, возникших на территории поселения, единиц. Данные администрации поселения. |

По итогам реализации программы будут достигнуты следующие значения:

доля ответов администрации на обращения  граждан, направленных с соблюдением сроков, в общей доле обращений, 100%, ежегодно;

количество фактов нецелевого использования бюджетных средств, 0 единиц, ежегодно;

итоговая бальная оценка по результатам мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении, 18 балла;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по проведению выборов и референдумов ,100 процентов ;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по выполнению условий Соглашения о передаче  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,100 процентов ;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,100 процентов ;

количество предписаний по пожарной безопасности, 0 единиц;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по  осуществлению мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, 100 процентов ;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,90 %;

доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 40%;

доля земельных участков, поставленных на кадастровый земельный учет в общем количестве земельных участков, 26%;

доля объектов недвижимости, на которые зарегистрированы права собственности муниципального образования в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих госрегистрации, 40 %;

количество аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, 0 единиц;

количество  проведенных культурно-досуговых мероприятий-100 ед.;

количество книжных изданий, выдаваемых населению поселения-7500 ед.;

количество пенсионеров, получивших пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии, 2 человека;

количество участников спортивных соревнований всех уровней, 10 человек;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения, 80 процентов;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по обеспечению комплексного  развития сельских территорий;

выполнение плана по утвержденным бюджетным назначениям на выполнение мероприятий по инвестиционным  программам и проектам развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области;

доля своевременно ликвидированных  чрезвычайных ситуаций, возникших на территории поселения, 100%, ежегодно.

Срок реализации муниципальной программы – 2023-2027 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.

3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий муниципальной программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация  пятнадцати отдельных мероприятий:

«Организация деятельности администрации Кулыжского сельского  поселения»;

«Обеспечение проведения выборов и референдумов»

"Иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы"

"Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

«Обеспечение пожарной безопасности»;

«Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций ;

«Развитие транспортной инфраструктуры (содержание и ремонт дорог)»;

«Управление муниципальным имуществом»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Организация досуга и библиотечного обслуживания населения»

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям       граждан Кулыжского сельского поселения»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Благоустройство территории поселения»;

«Обеспечение комплексного  развития сельских территорий "(средства областного и местного бюджетов)»

«Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

В рамках отдельного мероприятия «Организация деятельности администрации Кулыжского сельского  поселения» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-выполнение общегосударственных  вопросов (содержание главы муниципального образования; содержание центрального аппарата; другие общегосударственные вопросы (содержание специалиста по земельно-имущественным вопросам, выполнение других обязательств государства));

-осуществление первичного воинского учета;

-предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Вятскополянского муниципального района в соответствии с заключенным соглашением.

В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение проведения выборов и референдумов» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-проведение выборов в органы региональной власти в 2022 году, местного референдума Кулыжского сельского поселения о введении средств самообложения в 2023 году на каждого постоянно проживающего жителя поселения на мероприятия по благоустройству населенных пунктов Кулыжского поселения.

В рамках отдельного мероприятия "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы" будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-выполнение условий Соглашения о передаче  осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Кулыжского сельского поселения;

В рамках отдельного мероприятия "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-содержание специалиста по военно-учетному столу;

В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-  создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.

В рамках отдельного мероприятия «Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций ;

-расчет стоимости выполнения расчетов замера вероятного вреда в результате аварии ГТС;

В рамках отдельного мероприятия «Развитие транспортной инфраструктуры (содержание и ремонт дорог)» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте (разгребание дорог от снега)

-уличное освещение;

В рамках отдельного мероприятия «Управление муниципальным имуществом» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;

-организацию учета муниципального имущества и проведение его технической инвентаризации;

-проведение независимой оценки размера рыночной стоимости муниципального имущества;

-на обеспечение сохранности муниципального имущества ;

-на размещение информации о муниципальном имуществе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- организацию и проведение продаж муниципального имущества;

-утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, межевание земельных участков;

-осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.

В рамках отдельного мероприятия «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-содержание и капитальный ремонт артезианских скважин, находящихся на территории поселения;

-проведение капитального и текущего ремонта котельных, находящихся на территории поселения;

-ремонт тепловых сетей;

В рамках отдельного мероприятия «Организация досуга и  библиотечного обслуживания населения» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-составление сводных и локальных смет, проведение госэкспертизы, проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий, бурение и ТСЗ , монтаж воздушного ввода 380В, корректировке документа территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Кулыжское сельское поселение Вятскополянского района Кировской области» и корректировки карты градостроительного зонирования ,расчет топливного режима,  направленных для строительства нового Дома культуры в с.Кулыги;

-организацию библиотечного обслуживания населения;

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

-содержание штата работников культуры ,материально-техническое снабжение их условий труда;

-сохранение и развитие народного творчества как составляющей части нематериального культурного наследия Кулыжского сельского поселения;

-комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования;

-проведение мероприятий по подключению библиотек сельского поселения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий;

В рамках отдельного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям     граждан Кулыжского сельского поселения» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-назначение и выплаты муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы органа местного самоуправления  и доплат к трудовым пенсиям по старости (инвалидности) лицам , замещавшим муниципальные должности;

-ведение пенсионной документации.

В рамках отдельного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-пропаганду  физической  культуры  и  спорта,   здорового образа жизни;

-организацию  и  проведение  физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий: с детьми, подростками и учащейся молодежью, со взрослым населением поселения;

- обеспечение  подготовки  спортивных  сборных  команд  поселения и обеспечение участия членов спортивных сборных  команд     в    физкультурных мероприятиях и  спортивных  мероприятиях,  включенных  в календарный план официальных физкультурных мероприятий района и области;

В рамках отдельного мероприятия «Благоустройство территории поселения» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-создание комфортных условий для проживания ,снижения риска травматизма и  правонарушений в темное время суток (содержание уличного освещения);

-реконструкцию существующего наружного освещения улиц и проездов;

-внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

-выполнение работ по озеленению территории поселения;

-улучшение санитарного состояния кладбищ и прилегающих территорий;

-организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с общественных мест.

-ремонт улично-дорожной сети;

В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение комплексного  развития сельских территорий "(средства областного и местного бюджетов)» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-текущий ремонт уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения( дер.Куршино,с.Кулыги) в рамках программ по местным инициативам и программ по обеспечению комплексного развития сельских территорий;

-создание комфортных условий для проживания ,снижения риска травматизма и  правонарушений в темное время суток (содержание уличного освещения);

-реконструкцию существующего наружного освещения улиц и проездов;

-внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

В рамках отдельного мероприятия «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области» будут осуществляться мероприятия, направленные на:

-текущий ремонт уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения( дер.Куршино,с.Кулыги) в рамках программ по местным инициативам и программ по обеспечению комплексного развития сельских территорий;

-создание комфортных условий для проживания ,снижения риска травматизма и  правонарушений в темное время суток (содержание уличного освещения);

-реконструкцию существующего наружного освещения улиц и проездов;

-внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

-строительство детской площадки в рамках программы по местным инициативам в с.Кулыги;

В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» будет создан резервный фонд администрации Кулыжского сельского поселения, который будет использоваться по следующим направлениям:

-проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации;

-закупку и доставку материальных ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также ее последствий и последствий стихийного бедствия;

-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Кулыжского  сельского поселения;

-проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, пожаров, аварий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году;

-возмещение расходов, связанных с подготовкой мероприятий для ликвидации чрезвычайной ситуации (изготовление проектно-сметной документации, выдача технических условий и другие мероприятия).

-развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан на необходимый срок, но не более месяца;

-закупку, доставку и хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан;

-возмещение расходов, связанных с привлечением аварийно-спасательных формирований, а также сил и средств организации для проведения экстренных мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации;

-организация ликвидации последствий террористических актов и меры борьбы с терроризмом.

-оказание материальной  помощи жителям Кулыжского сельского поселения, попавшим в чрезвычайные обстоятельства в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий, эпидемий и других  чрезвычайных ситуаций.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Реализация настоящей муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Разработка и утверждение муниципальных правовых актов Кулыжского сельского поселения будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, уровне Вятскополянского района, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы муниципальной программы по местным инициативам ,по программам по обеспечению комплексного развития сельских территорий формируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Кулыжского сельского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023– 2027 годы составит 21750,868 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 577,300 тыс. рублей,

средства бюджета Кулыжского сельского поселения – 21173,568 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Кулыжского сельского поселения представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

отсутствие финансирования  либо финансирование в  недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы;

неисполнение    (некачественное исполнение) мероприятий сторонними       организациями, участвующими в реализации муниципальной программы;

возможное изменение федерального и регионального законодательства.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:

определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу;

внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов Кировской области, касающихся сферы реализации муниципальной программы;

мониторинг поэтапного исполнения сторонними организациями    мероприятий муниципальной программы.

мониторинг федерального и регионального законодательства;

принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий.